## 1
Ответственный | Наименование задач | 2019-04-01
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
Налоговая декларация по НДС за 1 кв.2019г., срок сдачи 25.04.2019 | bar: 2019-04-01 6 to 2019-04-01 7; 2019-04-01 13 to 2019-04-01 14; 2019-04-01 20 to 2019-04-01 21; 2019-04-01 27 to 2019-04-01 28
<...> | bar: 2019-04-01 6 to 2019-04-01 7; 2019-04-01 13 to 2019-04-01 14; 2019-04-01 20 to 2019-04-01 21; 2019-04-01 27 to 2019-04-01 28
Легенда
Работы
Завершена
Заморожена
Просрочка
Выходные дни

## 2
Ответственный | Наименование задач | 2019-04-01
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
Маша С. | Проверить отражение всей выручки на счетах 62, 90 | bar: 2019-04-01 10 to 2019-04-01 11
Маша С. | Проверить учет материалов, товаров, счета 10, 41, 19 | bar: 2019-04-01 11 to 2019-04-01 14
Маша С. | Проверить проведение закрывающих документов в 1С по всем проектам за 1 квартал 2019 | bar: 2019-04-01 12 to 2019-04-01 15
Маша С. | Проверить авансы по НДС счет 76 | bar: 2019-04-01 16
Маша С. | Проверить счет 68.2 | bar: 2019-04-01 16
Маша С. | Сформировать и проверить книги покупок и продаж за 1квартал | bar: 2019-04-01 17
Маша С. | Готовность декларации по НДС за 1 квартал к проверке | bar: 2019-04-01 17
Оля Н. | Проверить и подготовить к отправке декларацию по НДС за 1 квартал | bar: 2019-04-01 19 to 2019-04-01 21
Оля Н. | Отправить декларацию по НДС за 1 квартал | bar: 2019-04-01 20 to 2019-04-01 22
<…>
Легенда
Работы
Завершена
Заморожена
Просрочка
Выходные дни